## (M) Projektplan
Muster-Projektplan (Responsible - Accountable - [to be] Consulted - [to be] Informed)
Referenznummer | Phasen und Aktivitäten | Verbindlichkeit | Kunde | Interner Auftraggeber | Lenkungsausschuss | Akquise- Themenverantwortlicher | Ressourcenverantwortlicher | Projektleiter | Projektmitarbeiter | Verwaltung | Bemerkung
A | Projektanbahnung
A.1 | Entwicklung Projektskizze | M | [8 empty] | Ergebnis der Auftragsklärung mit Auftraggeber
A.1.1 | Kundengespräche führen | M | C | I |  | AR |  | C* |  |  | *der bereits benannte Projektleiter
A.1.2 | Dokumentation von Kundenkontakten/ -gesprächen | M |  | I |  | AR |  | I |  |  | Akquisitionsrelevante Kontaktinformationen dokumentieren und ablegen
A.1.3 | Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung | M* | C |  |  | AR |  | I |  | I | *bei geplantem Austausch vertraulicher Informationen
| Prozessplanung | M
| Erste Abschätzung von Projektlaufzeit, Budget, Ertrag, Risiken/ Chancen un deren Eintrittswahrscheinlichkeit | M
A.1.4 | Analyse der Kundenbedürfnisse/ des Kundennutzen | M | C |  |  | AR |  | C | I
A.1.5 | Überprüfung der Machbarkeit | M |  | C |  | AR | C | C | C
A.1.6 | Überprüfung rechtlicher Erfordernisse | M |  | C |  | AR |  | I |  | C* | *z. B. Exportkontrolle, Lizenzmodelle
A.2 | Angebotserstellung | M
A.2.1 | Projektrahmen-, Kosten- und Terminplanung | M | C | C |  | C | C | AR | C |  | Detallierungsgrad dem Projekt- und Angebotstyp anpassen
A.2.2 | Einschätzung der Projektrisiken | M | C | C |  | C | C | AR | C |  | C bedeutet hier, dass die Risiken der entsprechenden Stakeholder eingeholt und in die Risikoplanung einbezogen werden
A.2.3 | Bei notwendigen Bschaffungen: Berücksichtigung der Ausschreibungsfristen und Lieferzeiten | M | [5 empty] | AR |  | C
A.2.4 | Planungsdokumentation im Projektmanagementplan | M | I | I | I | I | I | AR | I | I
A.2.5 | Durchführung Exportkontrolle | M* | [5 empty] | AR | I | C | *bei Projekten mit Auslandsbezug
A.2.6 | Durchführung Zollanmeldung | M* | [5 empty] | AR | I | C | *bei Importen und Exporten aus/in Drittländer/n
A.2.7 | Bei Abgabe von Erklärungen gegenüber Dritten, Dokumentation im Rahmen des Projektgeschäftes | M | [5 empty] | AR | I | C | Stichwort: Compliance
A.2.8 | Prüfung CE-Kennzeichnung | M | [5 empty] | AR | I | C
A.3 | Vertragsabschluss mit Kunden | M | C | A | I |  | I | R | I
B | Phase Feinplanung
B.1 | Erarbeitung und Erteilung interner Projektauftrag | M |  | A | I |  |  | R | I | I | Projektleiter-Autorisierung
B.2 | Bereitstellung aller projektrelevanten Informationen | M | I | I | I |  | I | AR | C |  | Informationen von beiden Seiten (Auftraggeber und Auftragnehmer)
B.3 | Projektteam zusammenstellen und Rollen definieren | M |  | I | I |  | C | AR | C |  | RACI anpassen
C | Planungsprozess
C.1 | Prozess Planung Projektrahmen
C.1.1 | Ziele (Qualitativer und Quantitativer Nutzen) | M | C | C | I |  |  | AR | C |  | Ziele werden aus dem Szenario abgeleitet und SMART gesetzt
C.1.2 | Produkt und Anforderungen | M | C | I | I |  | I | AR | C |  | Akzeptanzkriterien festlegen
C.1.3 | Qualität | S | C | I | I |  | C | AR | C
C.1.4 | Organisation | M | I | I | I |  | C | AR | C
C.1.5 | Beschaffung | M | C |  |  |  |  | AR | C | I | Hier sollte der Beschaffungsverantwortliche eingebunden werden
C.1.6 | Kommunikation | M | C | I | C |  | C | AR | C |  | Beinhaltet Eskalationsstufen, Kommunikationswege und -prozeduren (intern wie extern)
C.1.7 | Stakeholderanalyse | M | C |  |  |  | C | AR | C |  | Betroffenheit, Einstellung, Einfluss, Strategie
C.1.8 | Risiko | M | C | C | C |  | C | AR | C |  | C bedeutet hier, dass die Risiken der entsprechenden Stakeholder eingeholt und in die Risikoplanung einbezogen werden
C.2 | Prozess Planung Projektinhalte
C.2.1 | Projektstrukturplan (PSP) erstellen | M | [5 empty] | AR | C |  | Analog Ablaufplan
C.2.2 | Arbeitspaketdefinition | M | [5 empty] | AR | C
C.2.3 | Ressourcenplanung | M |  |  |  |  | A | R | C
C.2.4 | Aufwandsschätzung (PT) | M |  |  |  |  | C | AR | C
C.2.5 | Kostenschätzung (€) | M |  |  |  |  | C | AR
C.2.6 | Ablaufplanung | M |  | C |  |  | C | AR | C |  | inkl. Abhängigkeiten
C.2.7 | Ergänzung Projektmanagementplan | M | [5 empty] | AR | C |  | Nicht alle Stakeholder müssen über alle Punkte detalliert informiert werden
C.2.8 | Abnahme Projektmanagementplan | M | C | AR |  |  |  | C
C.2.9 | Verteilung Projektmanagementplan | M | I | I | I | I | I | AR | I
D | Phase Projektumsetzung
D.1 | Verteilung und Koordination der Arbeitspakete | M | [5 empty] | AR | C
D.2 | Ausführung Teilaufgaben und Arbeitspakete | M | [5 empty] | I | AR
D.3 | Sicherstellung des Informationsflusses | M |  |  |  |  | I | AR | C |  | Insbesondere über regelmäßige Teammeetings
D.4 | Teamentwicklung (Training etc.) | S |  | C |  |  | C | AR | C
D.5 | Konfliktlösung im Team | M |  | X |  | X | X | AR | C
Leitfaden für den ortsflexiblen Einsatz von kollaborativen Robotern, Zusatzdokument "Projektplan, Taktzeitabschätzung und Geschwindigkeitsberechnung" - Tabellenblatt "Projektplan"
Weitere Informationen und Zusatzddokumente unter
https://doi.org/10.24406/igcv-n-635224
Kontakt Fraunhofer IGCV: Christian Härdtlein, 0821 90678-318, christian.haerdtlein@igcv.fraunhofer.de
Note on B1: Becker, Anne-Grete: 1.Textfeld vergrößern, Ansprechpartner nicht sichtbar. 2. Französische Anfürhungszeichen. 3. Grundsätzlich: vor und nach "/" keine Leerstelle
Note on L6: Becker, Anne-Grete: Wofür steht das "*"? Warum steht es bei einigen Bemerkungen und bei anderen nicht?
Note on E7: Becker, Anne-Grete: m.E. sollten in einer Legende die Kürzel, z.B. M, C, I, AR, R, definiert werden, der Verständlichkeit halber
Note on B10: Becker, Anne-Grete: … "und" deren ...
Note on L15: Becker, Anne-Grete: Detaillierungsgrad
Note on B17: Becker, Anne-Grete: B"e"schaffungen
Note on B21: Becker, Anne-Grete: Müsste nach Dritten nicht besser ein ":" stehen? Ansonsten verstehe ich dies nicht.
Note on L27: Becker, Anne-Grete: RACI -> evtl. auch hier nochmal die Langform
Note on B42: Becker, Anne-Grete: PT = ?

## (M) Taktzeitabschätzung
Taktzeitabschätzung
Hinweis |  |  | kürzeste Taktzeit | 500 | mm/s
Die orangefarbenen Felder gelten als beschreibbar, es können individuelle Werte eingetragen werden. |  |  | mittlere Taktzeit | 250 | mm/s
|  |  | größte Taktzeit | 100 | mm/s
Referenznummer | Aktivität | kürzeste Taktzeit hohe Geschwindigkeit 500 mm/s |  |  |  |  | mittlere Taktzeit mittlere Geschwindigkeit 250 mm/s |  |  |  |  | größte Taktzeit geringe Geschwindigkeit 100 mm/s |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5
A | Zufuehrung WT1 | Geschw. mm/s | Entfernung mm | Anfang | Dauer | Ende | Geschw. mm/s | Entfernung mm | Anfang | Dauer | Ende | Geschw. mm/s | Entfernung mm | Anfang | Dauer | Ende
A.1 | Maßnahmen zum Arbeitsplatz
A.1.1 | Förderhilfsmittel (WT1) anliefern (hier: Gitterbox mit Dosen in Trays) |  |  | 0 | 3 | 3 |  |  | 0 | 3 | 3 |  |  | 0 | 3 | 3
A.1.2 | Arretierung Förderhilfsmittel (WT1) auf Position |  |  | 3 | 20 | 23 |  |  | 3 | 20 | 23 |  |  | 3 | 20 | 23
A.2 | Maßnahmen am Arbeitsplatz (hier: Vorbereitung WT)
A.2.1 | Vorbereitung Förderhilfsmittel (WT1) durch Produktionsmitarbeitenden (hier: Gitterbox öffnen) |  |  | 23 | 2 | 25 |  |  | 23 | 2 | 25 |  |  | 23 | 2 | 25
A.2.2 | Signal "Programmstart" durch Produktionsmitarbeitenden |  |  | 25 | 1 | 26 |  |  | 25 | 1 | 26 |  |  | 25 | 1 | 26
B | Pick and Place | Geschw. mm/s | Entfernung mm | Anfang | Dauer | Ende | Geschw. mm/s | Entfernung mm | Anfang | Dauer | Ende | Geschw. mm/s | Entfernung mm | Anfang | Dauer | Ende
A.3 | Werkstück (WS) "holen" (hier: leere Dose)
A.3.1 | Verlassen der Home-Position/Einnehmen der Start-Position/Anfahren WS1 | 500 | 800 | 26 | 1.6 | 27.6 | 250 | 800 | 26 | 3.2 | 29.2 | 100 | 800 | 26 | 8 | 34
A.3.2 | Positionierung mit Offset 5 cm über WS1 | 500 | 50 | 27.6 | 0.1 | 27.7 | 250 | 50 | 29.2 | 0.2 | 29.4 | 100 | 50 | 34 | 0.5 | 34.5
A.3.3 | Schnelle Linearbewegung abwaerts 5 cm | 500 | 50 | 27.7 | 0.1 | 27.8 | 250 | 50 | 29.4 | 0.2 | 29.6 | 250 | 50 | 34.5 | 0.2 | 34.7
A.3.4 | Langsame Linearbewegung abwaerts 3,5 cm | 250 | 35 | 27.8 | 0.14 | 27.94 | 125 | 35 | 29.6 | 0.28 | 29.88 | 100 | 35 | 34.7 | 0.35 | 35.05
A.3.5 | Greifer schließen |  |  | 27.94 | 2 | 29.94 |  |  | 29.88 | 2 | 31.88 |  |  | 35.05 | 2 | 37.05
A.4 | Werkstück (WS) "heben"
A.4.1 | Schnelle Linearbewegung aufwaerts 15 cm | 500 | 150 | 29.94 | 0.3 | 30.24 | 250 | 150 | 31.88 | 0.6 | 32.48 | 250 | 150 | 37.05 | 0.6 | 37.65
A.4.2 | Anfahren Fördermittel (hier: Förderband) | 500 | 800 | 30.24 | 1.6 | 31.84 | 250 | 800 | 32.48 | 3.2 | 35.68 | 100 | 800 | 37.65 | 8 | 45.65
A.5 | Werkstück (WS) "positionieren"
A.5.1 | Positionierung mit Offset 5 cm über Fördermittel | 500 | 50 | 31.84 | 0.1 | 31.94 | 250 | 50 | 35.68 | 0.2 | 35.88 | 100 | 50 | 45.65 | 0.5 | 46.15
A.5.2 | Schnelle Linearbewegung abwaerts 5 cm | 500 | 50 | 31.94 | 0.1 | 32.04 | 250 | 50 | 35.88 | 0.2 | 36.08 | 100 | 50 | 46.15 | 0.5 | 46.65
A.5.3 | Langsame Linearbewegung abwaerts 4 cm | 250 | 40 | 32.04 | 0.16 | 32.2 | 125 | 40 | 36.08 | 0.32 | 36.4 | 250 | 40 | 46.65 | 0.16 | 46.81
A.5.4 | Greifer oeffnen |  |  | 32.2 | 2 | 34.2 |  |  | 36.4 | 2 | 38.4 |  |  | 46.81 | 2 | 48.81
C | Austausch Tray | Geschw. mm/s | Entfernung mm | Anfang | Dauer | Ende | Geschw. mm/s | Entfernung mm | Anfang | Dauer | Ende | Geschw. mm/s | Entfernung mm | Anfang | Dauer | Ende
C.1 | Maßnahmen am Arbeitsplatz (hier: Austausch Tray-Lage)
C.1.1 | Einnehmen der Home-Position | 500 | 800 | 34.2 | 1.6 | 35.8 | 250 | 800 | 38.4 | 3.2 | 41.6 | 100 | 800 | 48.81 | 8 | 56.81
C.1.2 | Signal "Tray entfernen" | [7 empty] | 41.6 |  | 41.6 |  |  | 56.81 |  | 56.81
C.1.3 | Vorbereitung Förderhilfsmittel (WT1) durch Produktionsmitarbeitenden (hier: Tray-Lage entfernen) |  |  | 35.8 | 2 | 37.8 |  |  | 41.6 | 2 | 43.6 |  |  | 56.81 | 2 | 58.81
C.1.4 | Signal "Programmstart" durch Produktionsmitarbeitenden |  |  | 37.8 | 1 | 38.8 |  |  | 43.6 | 1 | 44.6 |  |  | 58.81 | 1 | 59.81
D | Abfuehrung WT1 | Geschw. mm/s | Entfernung mm | Anfang | Dauer | Ende | Geschw. mm/s | Entfernung mm | Anfang | Dauer | Ende | Geschw. mm/s | Entfernung mm | Anfang | Dauer | Ende
D.1 | Maßnahmen am Arbeitsplatz (hier: Vorbereitung WT)
D.1.1 | Vorbereitung Förderhilfsmittel (WT1) durch Produktionsmitarbeitenden (hier: Gitterbox schließen) |  |  | 38.8 | 2 | 40.8 |  |  | 44.6 | 2 | 46.6 |  |  | 59.81 | 2 | 61.81
D.1.2 | Förderhilfsmittel (WT1) entfernen (hier: Gitterbox) |  |  | 40.8 | 3 | 43.8 |  |  | 46.6 | 3 | 49.6 |  |  | 61.81 | 3 | 64.81
Leitfaden für den ortsflexiblen Einsatz von kollaborativen Robotern, Zusatzdokument "Projektplan, Taktzeitabschätzung und Geschwindigkeitsberechnung" - Tabellenblatt "Takzeitabschätzung"
Weitere Informationen und Zusatzddokumente unter https://doi.org/10.24406/igcv-n-635224
Kontakt Fraunhofer IGCV:
Christian Härdtlein, 0821 90678-318, christian.haerdtlein@igcv.fraunhofer.de

## (M) Geschwindigkeitsgrenzwerte
Eingabemaske
M = Masse Roboter in Kilogramm | 33
M = Bewegte Masse ca. 90 % | 29.7
Kontaktfläche in cm² min. | 1
Gewicht Norm Mensch in Kilogramm | 75
Nutzlast in Kilogramm | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
effektive Masse des Roboters in Abhängigkeit von der Roboterstellung und -bewegung (mR) | 15.35 | 15.85 | 16.85 | 17.85 | 18.85 | 19.85 | 20.85 | 21.85 | 22.85 | 23.85 | 24.85
Minimalwerte gemäß ISO/TS15066 | 75 0.5: Quasistatisch; 75 2: Transient
| Druck N/cm² | Kraft N | Druck N/cm² | Kraft N
Schädel und Stirn | 75 0.5: 110; 75 1: 130; 75 2: 110; 75 3: 130
Gesicht | 75 0.5: 110; 75 1: 65; 75 2: 110; 75 3: 65
Hals | 75 0.5: 140; 75 1: 150; 75 2: 280; 75 3: 300
Rücken und Schultern | 75 0.5: 160; 75 1: 210; 75 2: 320; 75 3: 420
Brustkorb | 75 0.5: 120; 75 1: 140; 75 2: 240; 75 3: 280
Bauch | 75 0.5: 140; 75 1: 110; 75 2: 280; 75 3: 220
Becken | 75 0.5: 210; 75 1: 180; 75 2: 420; 75 3: 360
Oberarme und Ellenbogengelenke | 75 0.5: 190; 75 1: 150; 75 2: 380; 75 3: 300
Unterarme und Handgelenke | 75 0.5: 180; 75 1: 160; 75 2: 360; 75 3: 320
Hände und Finger | 75 0.5: 190; 75 1: 140; 75 2: 380; 75 3: 280
Oberschenkel und Knie | 75 0.5: 220; 75 1: 220; 75 2: 440; 75 3: 440
Unterschenkel | 75 0.5: 220; 75 1: 130; 75 2: 440; 75 3: 260
| Federkonstante N/m | Effektive Masse mH | Effektive Masse vom Gewicht Mensch (%)
Schädel und Stirn | 75 0.5: 150000; 75 1: 4.4; 75 2: 5.8667
Gesicht | 75 0.5: 75000; 75 1: 4.4; 75 2: 5.8667
Hals | 75 0.5: 50000; 75 1: 1.2; 75 2: 1.6
Rücken und Schultern | 75 0.5: 35000; 75 1: 40; 75 2: 53.3333
Brustkorb | 75 0.5: 25000; 75 1: 40; 75 2: 53.3333
Bauch | 75 0.5: 10000; 75 1: 40; 75 2: 53.3333
Becken | 75 0.5: 25000; 75 1: 40; 75 2: 53.3333
Oberarme und Ellenbogengelenke | 75 0.5: 30000; 75 1: 3; 75 2: 4
Unterarme und Handgelenke | 75 0.5: 40000; 75 1: 2; 75 2: 2.6667
Hände und Finger | 75 0.5: 75000; 75 1: 0.6; 75 2: 0.8
Oberschenkel und Knie | 75 0.5: 50000; 75 1: 75; 75 2: 100
Unterschenkel | 75 0.5: 60000; 75 1: 75; 75 2: 100
Die reduzierte Masse des Zwei-Körper-Systems (µ) | 75 0.5: µ in Kilogramm
Kilogramm | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Schädel und Stirn | 3.4197 | 3.444 | 3.4889 | 3.5299 | 3.5673 | 3.6016 | 3.6333 | 3.6625 | 3.6895 | 3.7147 | 3.7381
Gesicht | 3.4197 | 3.444 | 3.4889 | 3.5299 | 3.5673 | 3.6016 | 3.6333 | 3.6625 | 3.6895 | 3.7147 | 3.7381
Hals | 1.113 | 1.1155 | 1.1202 | 1.1244 | 1.1282 | 1.1316 | 1.1347 | 1.1375 | 1.1401 | 1.1425 | 1.1447
Rücken und Schultern | 11.093 | 11.3518 | 11.8558 | 12.3423 | 12.8122 | 13.2665 | 13.7058 | 14.131 | 14.5426 | 14.9413 | 15.3277
Brustkorb | 11.093 | 11.3518 | 11.8558 | 12.3423 | 12.8122 | 13.2665 | 13.7058 | 14.131 | 14.5426 | 14.9413 | 15.3277
Bauch | 11.093 | 11.3518 | 11.8558 | 12.3423 | 12.8122 | 13.2665 | 13.7058 | 14.131 | 14.5426 | 14.9413 | 15.3277
Becken | 11.093 | 11.3518 | 11.8558 | 12.3423 | 12.8122 | 13.2665 | 13.7058 | 14.131 | 14.5426 | 14.9413 | 15.3277
Oberarme und Ellenbogengelenke | 2.5095 | 2.5225 | 2.5466 | 2.5683 | 2.5881 | 2.6061 | 2.6226 | 2.6378 | 2.6518 | 2.6648 | 2.6768
Unterarme und Handgelenke | 1.7695 | 1.7759 | 1.7878 | 1.7985 | 1.8082 | 1.8169 | 1.8249 | 1.8323 | 1.839 | 1.8453 | 1.851
Hände und Finger | 0.57743 | 0.57812 | 0.57937 | 0.58049 | 0.58149 | 0.5824 | 0.58322 | 0.58396 | 0.58465 | 0.58528 | 0.58585
Oberschenkel und Knie | 12.7421 | 13.0848 | 13.7588 | 14.4184 | 15.0639 | 15.6958 | 16.3146 | 16.9205 | 17.5141 | 18.0956 | 18.6655
Unterschenkel | 12.7421 | 13.0848 | 13.7588 | 14.4184 | 15.0639 | 15.6958 | 16.3146 | 16.9205 | 17.5141 | 18.0956 | 18.6655
max. Geschwindigkeit im transienten Kontakt | µ in Kilogramm 0.5: vrel in mm/s
Nutzlast in Kilogramm | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Schädel und Stirn | 181.5101 | 180.8711 | 179.7012 | 178.6559 | 177.7163 | 176.8671 | 176.0958 | 175.3922 | 174.7477 | 174.1552 | 173.6086
Gesicht | 128.347 | 127.8952 | 127.0679 | 126.3288 | 125.6644 | 125.0639 | 124.5185 | 124.021 | 123.5653 | 123.1463 | 122.7598
Hals | 1271.7169 | 1270.2617 | 1267.606 | 1265.2432 | 1263.1274 | 1261.2217 | 1259.4963 | 1257.9268 | 1256.493 | 1255.178 | 1253.9675
Rücken und Schultern | 674.0466 | 666.319 | 652.0044 | 639.025 | 627.1953 | 616.3638 | 606.4047 | 597.2132 | 588.7011 | 580.7932 | 573.4256
Brustkorb | 531.6951 | 525.5996 | 514.308 | 504.0697 | 494.7384 | 486.1943 | 478.3385 | 471.0881 | 464.3737 | 458.1359 | 452.3242
Bauch | 660.5372 | 652.9646 | 638.9369 | 626.2176 | 614.625 | 604.0105 | 594.251 | 585.2438 | 576.9022 | 569.1529 | 561.9329
Becken | 683.608 | 675.7709 | 661.2532 | 648.0896 | 636.0922 | 625.1069 | 615.0066 | 605.6847 | 597.0518 | 589.0318 | 581.5597
Oberarme und Ellenbogengelenke | 1093.3617 | 1090.5386 | 1085.3762 | 1080.7716 | 1076.6388 | 1072.9089 | 1069.5255 | 1066.4426 | 1063.6217 | 1061.0307 | 1058.6427
Unterarme und Handgelenke | 1202.8197 | 1200.6307 | 1196.6323 | 1193.0706 | 1189.8777 | 1186.9993 | 1184.3909 | 1182.0163 | 1179.8453 | 1177.8529 | 1176.0179
Hände und Finger | 1345.4821 | 1344.6836 | 1343.2274 | 1341.9331 | 1340.775 | 1339.7328 | 1338.7898 | 1337.9326 | 1337.1499 | 1336.4325 | 1335.7724
Oberschenkel und Knie | 551.2479 | 543.9824 | 530.4894 | 518.2137 | 506.989 | 496.6786 | 487.1695 | 478.3669 | 470.191 | 462.574 | 455.4575
Unterschenkel | 297.3562 | 293.437 | 286.1585 | 279.5368 | 273.4819 | 267.9202 | 262.7908 | 258.0425 | 253.6322 | 249.5234 | 245.6846
Mit der Messtoleranz von +-15 N des GTE75 können Klassen gebildet werden:
Kopf nicht treffen oder einklemmen!
ca. 1000 mm/s Arme und Hände
ca. 500 mm/s Beine und Oberkörper
<=250 mm/s unterm Knie
Hinweis
Es handelt sich hierbei um theoretische Werte, gemäß der ISO/TS15066, zum ermitteln der max. Geschwindigkeiten bei einem transienten Kontakt. Die max. Geschwindigkeiten des Roboters sind einzustellen und sicherheitstechnisch zu überwachen. Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte Energie des Roboters auf den Menschen übertragen wird. Das menschliche Gewicht wir mit 75kg geschätzt.Die Masse des Roboters ist einzugeben. Für den quasistatischen Fall ist es notwendig Messungen durchzuführen.
Leitfaden für den ortsflexiblen Einsatz von kollaborativen Robotern, Zusatzdokument "Projektplan, Taktzeitabschätzung und Geschwindigkeitsberechnung" - Tabellenblatt "Geschwindigkeitsgrenzwerte"
Weitere Informationen und Zusatzddokumente unter https://doi.org/10.24406/igcv-n-635224
Kontakt Fraunhofer IGCV:
Christian Härdtlein, 0821 90678-318, christian.haerdtlein@igcv.fraunhofer.de
Note on B74: Becker, Anne-Grete: 1. evtl. besser: +/- 15 N 2. was ist "GTE75"? Die Bezeichnung des Roboters? Falls ja: bislang ist vermieden worden, den Roboternamen zu nennen.
Note on B87: Becker, Anne-Grete: Leerstelle einfügen <= 250
Note on B91: Becker, Anne-Grete: 1. … zum "E"rmitteln ... 2. Das menschlicht Gewicht wir"d" mit 75 kg … 3. … ist es notwendig, Messungen ...